**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации образовательного проекта «Физико-математические классы» МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»**

**Кизилюртовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****реализации** | **Ответственный****исполнитель** | **Исполнено** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Формирование списка учителей физики и математики в МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева» | до 20 марта 2024 года(далее – по мере необходимости) | **МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»** | Сформирован список учителей физики и математики в школе (участниках проекта) |
|  | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию образовательного проекта «Физико-математические классы» в общеобразовательных организациях Республики Дагестан (далее – Проект) | до 20 марта 2024 года(далее – по мере необходимости) | **МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»** | Издан приказ1. о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности физико-математического класса;2.издан приказ в о реализации Проекта , об утверждении положения о функционировании физико-математического класса, в том числе порядка отбора детей в указанные классы |
|  | Разработка локальных нормативных актов ОО | до 20 апреля 2024 года | ОО | Изданы приказы: 1.об утверждении положения о функционировании физико-математического класса, в том числе порядка отбора детей в указанные классы;2.об утверждении образовательной программы, плана внеурочной деятельности для обучающихся физико­математического класса |
|  | Формирование контингента обучающихся физико-математических классов | до 1 июля 2024 года | ОО | Сформирован контингент обучающихся физико-математического класса |
|  | Мониторинг организациив рамках внеурочной деятельности пропедевтического обучения предметам физико-математического направления физике в 5-6 классах | до 1 ноября 2024 года | ДИРО,**МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»** | Да (на стадии завершения) анализ организации пропедевтического обучения предметам физико-математического направления физике в 10 классе |
|  | Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей | в течение года 2024 года(далее – ежегодно) | ДИРО,**МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»** | На контроле участие обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей |
|  | Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства  | в течение года 2024 года (далее – ежегодно) | **МКОУ»Лицей №1 имени Героя Советского Союза Ю.А.Акаева»** | На контроле |